采购需求资料表

# 一、投标人资格：

1.具有国内法人资格，注册经营范围满足本项目采购内容的厂（商）家。

2.具有良好的商业信誉，参加本次采购前近三年内在相关招竞标采购或经营活动中无重大违法违规行为；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4.本项目不接受联合体竞标。

# 二、采购项目内容：

1．采购人地址： 南宁市民族大道106号；联系人：   待定    ；电话： 待定   。

2．采购预算价： 193421.87   元

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有： 无

4．是否接受联合体投标：□是   √否（请在选项上打√）

5．合同签订是否接受合同专用章：(是   √否（请在选项上打√）

6．如中标供应商不能履行采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：√是   □否（请在选项上打√）

7．项目需求：

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁国际会展中心C区地下停车场改造项目 | 1项 | 一、维护范围 装修改造区域为 南宁国际会展中心采购人指定地点，采购内容详见《附表》，数量仅供参考，实际结算价按中标单价和实际完成的数量结算。 ★质量要求：质量评定的标准和规范按国家现行的质量评定标准和验收规范执行。 二、技术要求 ★1.竞标人必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对南宁国际会展中心C区地下停车场进行装修改造，竞标人须确保装修改造项目质量符合国家标准、行业标准。 2.确保装修改造区域设施性能始终符合国家消防等规范规定的技术标准。 ★3、装修改造工作结束后，竞标人须向采购人提交经项目负责人签字、加盖单位公章和采购人相关专业负责人签字的验收记录。 三、人员配置 ★1、投标人为该项目设立专门的装修改造队伍，每天到岗的人员不得少于3人。根据工作内容和完成时间的要求，竞标人可合理安排人员到岗开展工作，装修改造队伍组成人员须包含项目负责人、安全管理人员、技术人员等现场所需工作人员，装修改造队伍组成人员须保持稳定，未经采购人同意不得随意调整成员。 ★2、人员要求 2.1项目负责人须熟悉本次装修改造项目相关专业知识，负责与采购人进行工作对接，负责施工队伍的工作安排、材料采购等相关工作。 2.2安全管理人员负责施工的安全生产检查和设备的安全使用的检查，对本项目现场的安全生产负责，具有安全员上岗证书（竞标时提供复印件）。 2.3技术员负责装修改造工作的技术质量把控和对施工人员进行技术交底等工作。 3、竞标人按照《劳动法》要求与从业人员签订劳动合同，并购买人身意外伤害险。 ★4、竞标人竞标时须提供项目组成人员名单，包含人员姓名、性别、年龄、岗位、身份证号码及联系方式等信息（竞标时提供项目组成人员信息表）。项目实施过程中，如需更换项目组成人员的，须书面征询采购人意见，采购人同意后方可更换；如提供服务时采购人发现项目组成人员与响应文件不相符时，采购人有权要求更换人员，如竞标人拒不更换的，采购人有权单方面终止合同，竞标人应承担相关的法律责任； 5、竞标人现场组成人员需实行到岗考勤制度，为保证项目的如期完成，竞标人可自行增加人员和增加工作时间，增加的人员和增加的工作时间列入本项目总费用内，采购人不再另行支付费用。如遇采购人举行展会和接待等活动时，竞标人需听从采购人的安排，暂停施工。 6、装修改造人员作业时须统一着装，外表干净整洁，注意文明礼貌用语。 7、竞标人需按照采购人的要求及时完成装修改造等工作。 8、项目组成员需有相应资质证书和工具，如组成人员不具备本项目相关的资质证书及作业要求，竞标人外请人员的费用和租借工具的费用由竞标人自行承担，并应提供相关人员的资质证书、操作证供采购人备查。 四、工作要求 ★1、依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程进行维修、验收。 2、竞标人需配备开展本项目所需的材料、工具、安全设施等机械设备以及人员，并做好文明施工和安全施工措施。 3、作业期间需做好工作计划和措施，配备安全帽、安全绳，做好围挡措施和警示标识，并配备安全员进行现场管理。 ★4、本项目提供的产品质量和工艺问题造成返工的，由竞标人自行承担修复费用。 ★5、项目实施过程中，需做好设备设施保全措施，因措施不当，造成采购人设备设施损坏的，由竞标人负责恢复损坏的设备设施。 6、竞标人每天工作完成后，需做好日产日清的工作。对未能及时清理和搬运的建筑垃圾要做好围挡和遮盖工作，保证采购人红线范围内的清洁、整齐。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 3 日内 ★二、提交服务成果时间：自合同签订之日起 10日 内 三、提交服务成果地点： 南宁国际会展中心采购人指定地点 四、售后服务要求： 1.质量保证期： 1年 （自提交服务成果验收合格之日起计）。 2.处理问题响应时间：中标人在接到采购人通知后 4 小时内到达采购人指定现场。到达现场后，有条件解决的应当立即解决；没有条件解决的，应在24小时内解决；需要订购装修改造设施的，应及时通知采购人，并提供应急处理方案及工期。 ★3.竞标人为本项目设立的项目组成员应满足技术服务要求。 五、其他要求： ★1.报价要求：报价必须含以下部分，包括： 1.1.人工服务、材料、机械等项目实施费； 1.2文明施工费； 1.3必要的保险费用、各项税金、零配件及材料； 1.4运输、装卸、二次搬运、成品保护、安装、自检、调试和售后服务等费用； ★2、付款方式：本项目无预付款，中标人提供服务成果，经双方验收合格并开具有效的增值税专用发票后，按中标单价和实际完成的数量结算，一次性支付相应款项。 3.合同条款的调整： （1）具体装修改造数量参照《附表》执行，按实际发生的数量结算。 （2）未经采购人同意，中标人不得转让合同项下全部或部分内容，如中标人擅自转让合同项下全部或部分内容，则视为违约。按照本合同的相关违约条款约定处理。 （3）中标人应遵守《国家保密法》，严格执行保密制度，不得向第三方泄露其在提供服务期间获得的技术、商业机密，否则须承担因此产生的全部责任。 六、违约责任 中标人无法按采购人的要求及时完成装修改造工作，采购人有权认定中标人无合同履约能力，有权单方面解除合同，但应提前5天书面通知中标人。因此造成的影响和所产生的一切费用由中标人支付赔偿； 七、其它说明和要求： 1.本项目采购数量仅供参考，成交人需按采购人提供的采购内容（详见附表）逐项报价，本项目总采购预算已在本采购需求表中列明，如竞标人总报价超过采购预算或分项报价超过对应分项最高限价的，投标无效。 2.报价须法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（格式自拟）。 3.实际结算以成交人实际服务量、供货量和成交单价结算。 八、履约保证金 成交人（乙方）在签订本项目合同前，须向采购单位（甲方）交纳中标金额5% 的履约保证金，以保证服务期间正常运行，如乙方违反相关法律法规，不履行所订立的合同，甲方有权取消乙方中标资格，协议自动终止，履约保证金不予返还，所造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超出部分予以赔偿。 履约保证金交到采购人账户： 开户名：南宁国际会展中心有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行 账 号：45050160426600000896 履约保证金自乙方按合同约定提交服务成果经验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方向甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后十个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。 |

附表：

| 南宁国际会展中心C区地下停车场改造工程预算表 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 工艺/规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 地台环氧地坪漆（蓝色） | 基底清理保洁，环氧腻子平底、打磨抛光、底漆、面漆、光漆 | 1041.47 | ㎡ | 29.20 | 30412.83 |
| 2 | 护角安装 | 安装护角 | 40.00 | 个 | 32.65 | 1306.06 |
| 3 | 画停车线，车道线、界线、导行线 | 热熔式滚浆画线 | 81.62 | ㎡ | 47.13 | 3846.62 |
| 4 | 铲除旧画线 | 人工铲除地面旧画线，清除，清扫 | 58.60 | ㎡ | 16.19 | 948.89 |
| 5 | 墙面、柱子翻新 | 墙体修补，打磨，刮腻子涂外墙涂料、底漆、面漆各一遍 功能：防潮，防霉 | 917.37 | ㎡ | 31.49 | 28884.53 |
| 6 | 建筑垃圾 | 小型农用车 | 1.00 | 车 | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 安装挡轮器 | 人工安装挡轮器 | 42.00 | 个 | 62.50 | 2625.19 |
| 8 | 出口坡道地面防滑环氧砂浆地坪漆 | 打磨基底、环氧腻子、环氧砂浆，防滑沙浆面漆 | 438.00 | ㎡ | 30.20 | 13228.40 |
| 9 | 出口坡道划线 | 热熔式滚浆画线 | 9.00 | ㎡ | 47.13 | 424.16 |
| 10 | 坡道两侧墙体翻新 | 墙体打磨、刮外墙腻纸，外墙涂料、底面各一遍 | 237.93 | ㎡ | 31.49 | 7491.52 |
| 11 | 天花灯管拆改安装 | 雷达感应支架灯管安装，LED18W（1.2米长） | 56.00 | 套 | 104.74 | 5865.22 |
| 12 | 天面翻新 | 天花打磨、凹凸墙口腻子修补，墙面涂高耐候、防潮、防霉、涂料，底漆面漆各涂一遍 | 1375.64 | ㎡ | 42.67 | 58698.18 |
| 13 | 玻璃隔断拆除 | 拆除人工、垃圾清运下楼 | 8.13 | ㎡ | 8.73 | 71.01 |
| 14 | 内装修脚手架工程 |  | 1196.21 | ㎡ | 14.93 | 17855.35 |
| 15 | 地台保护膜 |  | 1196.21 | ㎡ | 4.55 | 5443.30 |
| 小计： | 177451.26 |
| 税金：9% | 15970.61 |
| 合计： | 193421.87 |